**2017日光少年營：三部曲**

**合作方案說明簡章**

1. **宗旨：**
2. 為推展台灣基督長老教會品牌營會，彼此連結地方教會，合作舉辦具地方特色的青少年營會，以推動「青年倍加運動」。
3. 根據調查，地方教會具有豐富的特色及資源，以中會/族群區會青年部為主並有3至10間教會聯合策劃，為教會和社區青少年舉辦中學生營會，由總會青年事工委員會協助即可進行。
4. 這是一個「青年倍加運動」方案，由教會青少年學生邀請同學參加，以群體活動的方式進行營會，透過體驗與分享，達到青少年帶領青少年認識上帝的倍加運動。
5. **與中會/族群區會、地方教會合作的必要條件：**
6. 該中會/族群區會青年部與教會牧長關心青少年事工、願意主辦並協調同一區中3至10間教會共同舉辦青少年營會。
7. 該中會/族群區會青年部與教會派出4至6名青年參加「2017日光少年冬令營」（示範梯）。
8. 該中會/族群區會青年部與教會派出4至6名青年參加「2017中會/族群區會、教會【夏令營同工訓練會】」。
9. 為開創台灣基督長老教會青少年營會的同一品牌，營會名稱請加入「日光少年營」。
10. 為鼓勵中會/族群區會及教會關懷青少年事工，辦理「日光少年營」系列營會可向總會青年事工委員會申請合作專案，補助金額，99人以下壹萬元，100至180人貳萬元，181人以上参萬元。
11. 在台灣基督長老教會謝緯紀念青年營地舉辦可按「謝緯之友」辦法另有場地補助。
12. **總會青年事工委員會提供的資源：**
13. 提供營會企劃案並加入地方特色：
14. 提供體驗教育營會（含體驗教育、繩索課程、攀岩訓練、生態單車）或其他主題。
15. 營會同工訓練課程：（於4至6月間分居舉辦，禮拜六09:00～17:00分組上課）
16. 活動組訓練課程 4小時：

＊活動教案設計3小時。  
＊營會各職務1小時（執行長、時間控制者、活動組長、核心輔導、器材管理）。

1. 行政同工訓練課程 2小時：

＊籌備會議與注意事項、宣傳與行政工作、營會管理。

1. 小組輔導訓練課程 4小時：

＊核心輔導訓練1小時（適合牧長及團契輔導）。  
＊小組輔導技巧1小時。  
＊小組教案設計2小時（2017日光少年營教案教學與分享） 。

1. 體驗教育引導技巧訓練 2小時，動態反思引導技巧課程 。
2. 生態、音樂等其他營會企劃與課程，可與總會青年事工委員會助理聯絡。
3. 成果報告及分享：
4. 日光少年營成果分享會：（預計2017年11月舉辦）

＊總會青年事工所支持補助之營會同工一起分享及討論。

＊請準備營會成果報告及營會實況Power Point。

1. 申請合作方案補助之營會需繳交成果報告並核銷後始得領取款項。
2. 協助籌備工作及贊助：
3. 全國日光少年營海報、簡章發送（全國日光少年營活動宣傳5至6月推出）。
4. 總會電子報、總會青委會網站營會公佈欄（5月底開始陸續刊登）。
5. 製作營會紀念衣（若貴單位經費許可，可代製作各營會同工及學員營會紀念衣）。
6. 每梯次營會視企劃案需求接受申請合作專案經費補助，壹至參萬元。
7. 營會籌備時間表：
8. 確定合作教會──接受申請，即日起至2017年5月31日或額滿為止。
9. 派員參加「2017日光少年冬令營」（示範梯）
10. 派員參加「2017中會/族群區會、教會【夏令營同工訓練會】」。
11. 宣傳：6月初總會電子報、總會青委會網站強力介紹。
12. 製作營會紀念衣：5月初設計樣式並公佈在總會青委會網站、接受訂單至5月31日、製作6月20日完成、6月30日或活動前寄送各營會。
13. 6月加強日光少年營各營會活動宣傳。
14. 營會執行期：7至8月
15. 日光成果分享會：2017年11月舉辦。
16. 申請日光少年營會合作方案贊助辦法：
17. 向總會青年事工委員會提出申請表及企劃書申請。
18. 派員參加「2017中會/族群區會、教會【夏令營同工訓練會】」。
19. 營會名稱中，加入日光少年營。例如「排中日光少年體驗教育營」。
20. 活動結束後，一個月內繳交3000字以上營會活動成果報告（電子檔及書面報告）。報告內需含營會企劃、行程表、收支表、籌備會議記錄（2次以上）、檢討會議記錄（1次）、參加人員名冊（含同工輔導學員）、活動評估、活動相片、團體照（相片光碟尤佳）。
21. 參加日光少年營成果分享會（請準備Power Point）。10月連絡，擇期舉行。
22. **2017日光少年營：二部曲──中會/族群區會、教會【夏令營同工訓練會】**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 地區 | 地點 | 名額 | 費用 |
| 4月22日（六） | 嘉南區 | 嘉義中會嘉義西門教會 | 40人 | ⬥中會/族群區會青年部及教會派出4至6位青年同工。  ⬥課程含午餐保險教材，每人300元。  ⬥總會青委會可提供交通補助。 |
| 4月29日（六） | 花蓮區 | 太魯閣中會姬望紀念教會 | 40人 |
| 5月06日（六） | 中區 | 謝緯紀念營地 | 40人 |
| 5月13日（六） | 台東區 | 東美中會馬蘭教會 | 40人 |
| 6月17日（六） | 高屏區 | 屏東中會崁頂教會 | 40人 |
| 6月24日（六） | 北區 | 台北中會後埔教會 | 40人 |
| ⬥報名最慢於訓練一週前，各單位需提出報名表。未達20人不開課。  ⬥簡章請向總會青委會助理索取。 | | | | |

1. **方案聯絡人：**

　　台灣基督長老教會總會青年事工委員會

　　青年幹事：鄭君平牧師

　　事工助理：姚信慈小姐

　　電話：049-2992352／0929270011

　　傳真：049-2986943

　　地址：10647-台北市大安區羅斯福路三段269巷3號

　　E-mail：youth@mail.pct.org.tw

　　Line ID：@pctyouth

**2017 日光三部曲 遍地有日光**

**中會/族群區會/教會 合作簡章申請表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營會 名稱 | |  | | 地區 | 縣市/ 鄉/鎮/區 | | | |
| 合作 教會 | | 教會 | 教會 | 教會 | | 教會 | | |
| 教會 | 教會 | 教會 | | 教會 | | |
| 教會 | 教會 | 至少3間教會，最多10間教會合作 | | | | |
| 營會總召集人 | |  | | 教會/ 傳道 / 牧師 | | | | |
| 方案聯絡人 | |  | | 電話 |  | | 手機 |  |
| 電子郵件 | |  | | 傳真 |  | | | |
| 聯絡地址 | | ( ) | | | | | | |
| 企劃書 大 綱 | | | | | | | | |
| 企劃書  內容 | 1.主辦單位 / 營會宗旨與目標  2.營會主題 / 活動時間 /地點 /方式  3.預期參加人數/ 預期效益  4.活動行程表  5.營會預算表  6.活動策劃籌備人員分配 及 進度表  7.其他 | | | | | | | |
| 參加訓練會 | 1.參加者名單、訓練會梯次 | | | | | | | |
| 中/區會  地方教會  申請須知 | 1. 申請日期：即日起至2017年5月31日或額滿截止。 2. 申請要件： 3. 填寫申請表、企劃書電郵繳交給青年助理 姚信慈 4. 派員參加2017年冬令營及分區訓練會，參與夏令營同工訓練。 5. 營會名稱中加入「日光少年營」如「某某中會日光少年營」 6. 營會後一個月內提出3000字以上成果報告及照片（電子檔及書面） 7. 參加日光少年營成果分享會（請準備Power Point）。   日光少年營推廣計劃 合作方案  專案聯絡人：青年幹事 鄭君平牧師 青年助理 姚信慈姊妹  聯絡電話：049-2992352 或 0929-270011  傳真電話：049-2986943 電子信箱：[youth@mail.pct.org.tw](mailto:youth@mail.pct.org.tw)  總會青年事工中心網站：<http://youth.pct.org.tw>  聯絡地址：106臺北市大安區羅斯福路三段269巷3號 | | | | | | | |
| 單位代表者簽名： 填表日期： / / | | | | | | | | |